## 目次
札幌DEV4 諏訪 実奈未
Kidsmama 要件定義書
サイトマップ
ガントチャート
設定

## サイトマップ
目次
0-1 | ログイン | 1 | メイン画面 | 1-1 | メニューアイコン | 1-1 | ホーム
A
[6 empty] | 1-1 | 検索 | 1-1 | 検索画面
[6 empty] | B |  | B1
[6 empty] | 1-1 | お気に入り | 1-1 | お気に入り一覧
[6 empty] | C |  | C1
[6 empty] | 1-1 | マイページ | 1-1 | マイページ画面
[6 empty] | D |  | D1
[6 empty] | 1-1 | アカウント | 1-1 | アカウント画面
[6 empty] | E |  | E1
|  |  |  | 1-2 | ドロワーメニュー | 1-2 | エリア設定
A
[6 empty] | 1-2 | プロフィール設定
B
[6 empty] | 1-2 | 利用ガイドライン
C
[6 empty] | 1-2 | お問い合わせ | 1-1 | お問い合わせ フォーム
[6 empty] | D |  | D1
|  |  |  | 1-3 | スライドメニュー | 1-3 | 認可保育園
A
[6 empty] | 1-3 | 認可外保育園
B
[6 empty] | 1-3 | スマート保育申請
C
[6 empty] | 1-3 | 習い事ナビ
D
[6 empty] | 1-3 | お問い合わせ
E
|  |  |  | 1-4 | 保育園リスト | 1-4 | 保育園詳細 （単票）
A
0-2 | サインアップ
設計中

## WBS(メンター用)
WBSシート
工程 | % | Capacity(h) | Usage(h) | Usage(%) | Buffer(h) |  |  |  |  | 日付 | 2022-01-09 | buf | S | Scheduled
要件定義 | 11% | 44.88 | 41 | 91.35% | 3.88 |  |  |  |  | 諏訪ちゃん | 8 | 0 | O | Ongoing
設計 | 13% | 53.04 | 49.5 | 93.33% | 3.54 |  |  |  |  | しんまろ | 10 | -2 | C | Close
開発 | 44% | 179.52 | 160 | 89.13% | 19.52 |  |  |  |  | メンター（xxxさん） | 10 | -2 | D | Delay
テスト | 32% | 130.56 | 117 | 89.61% | 13.56 | [7 empty] | 2 | [27 empty] | 3
|  | 408.0 h |  |  | 40.5 |  |  |  |  | 平均 | 9.5 | -1.5 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18
カテゴリ | タスク（大） | タスク（小） | 担当者 | 一人日当工数 | 日当り工数 | 一人当り工数 | 日数 | 人数 | 合計工数 | 開始日 | 完了日 | 実績 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
設計 | 要件定義・機能定義 | 成果物完成 |  | 1.0 h | 1.0 h | 1.0 h | 1 | 1 | 1.0 h | 2022-03-16 | 2022-03-21
開発 | ログイン画面 | コーディング |  | 8.0 h | 8.0 h | 16.0 h | 2 | 1 | 16.0 h | 2022-03-17 | 2022-03-22
開発 | ログイン画面 | コードレビュー |  | 4.0 h | 4.0 h | 4.0 h | 1 | 1 | 4.0 h | 2022-03-18 | 2022-03-23
開発 | ログイン画面 | コード修正 |  | 2.0 h | 2.0 h | 2.0 h | 1 | 1 | 2.0 h | 2022-03-19 | 2022-03-24
開発 | アカウント登録画面 | コーディング |  | 8.0 h | 8.0 h | 16.0 h | 2 | 1 | 16.0 h | 2022-03-20 | 2022-03-25
開発 | アカウント登録画面 | コードレビュー |  | 4.0 h | 4.0 h | 4.0 h | 1 | 1 | 4.0 h | 2022-03-21 | 2022-03-26
開発 | アカウント登録画面 | コード修正 |  | 2.0 h | 2.0 h | 2.0 h | 1 | 1 | 2.0 h | 2022-03-22 | 2022-03-27
開発 | マイページ画面 | コーディング |  | 8.0 h | 8.0 h | 32.0 h | 4 | 1 | 32.0 h | 2022-03-23 | 2022-03-28
開発 | マイページ画面 | コーディング |  | 8.0 h | 8.0 h | 8.0 h | 1 | 1 | 8.0 h | 2022-03-24 | 2022-03-29
開発 | マイページ画面 | コーディング |  | 8.0 h | 8.0 h | 16.0 h | 2 | 1 | 16.0 h | 2022-03-25 | 2022-03-30
開発 | マイページ画面 | コードレビュー |  | 8.0 h | 8.0 h | 8.0 h | 1 | 1 | 8.0 h | 2022-03-26 | 2022-03-31
開発 | マイページ画面 | コード修正 |  | 4.0 h | 4.0 h | 8.0 h | 2 | 1 | 8.0 h | 2022-03-27 | 2022-04-01
開発 | 保育園一覧画面 | コーディング |  | 8.0 h | 8.0 h | 16.0 h | 2 | 1 | 16.0 h | 2022-03-28 | 2022-04-02
開発 | 保育園一覧画面 | コードレビュー |  | 4.0 h | 4.0 h | 4.0 h | 1 | 1 | 4.0 h | 2022-03-29 | 2022-04-03
開発 | 保育園一覧画面 | コード修正 |  | 4.0 h | 4.0 h | 4.0 h | 1 | 1 | 4.0 h | 2022-03-30 | 2022-04-04
開発 | 検索結果画面 | コーディング |  | 8.0 h | 8.0 h | 16.0 h | 2 | 1 | 16.0 h | 2022-03-31 | 2022-04-05
開発 | 検索結果画面 | コードレビュー |  | 2.0 h | 2.0 h | 2.0 h | 1 | 1 | 2.0 h | 2022-04-01 | 2022-04-06
開発 | 検索結果画面 | コード修正 |  | 2.0 h | 2.0 h | 2.0 h | 1 | 1 | 2.0 h | 2022-04-02 | 2022-04-07
開発・テスト | テスト計画 | 単体テスト |  | 4.0 h | 4.0 h | 4.0 h | 1 | 1 | 4.0 h | 2022-04-03 | 2022-04-08
開発・テスト | テスト計画 | 結合テスト |  | 4.0 h | 4.0 h | 4.0 h | 1 | 1 | 4.0 h | 2022-04-04 | 2022-04-09
開発・テスト | テスト計画 | システムテスト |  | 4.0 h | 4.0 h | 4.0 h | 1 | 1 | 4.0 h | 2022-04-05 | 2022-04-10
開発・テスト | テスト計画 | レビュー |  | 2.0 h | 8.0 h | 2.0 h | 1 | 4 | 8.0 h | 2022-04-06 | 2022-04-11
開発・テスト | テスト計画 | レビュー修正 |  | 2.0 h | 8.0 h | 2.0 h | 1 | 4 | 8.0 h | 2022-04-07 | 2022-04-12
開発・テスト | ログイン画面 | テスト仕様書 |  | 1.5 h | 1.5 h | 1.5 h | 1 | 1 | 1.5 h | 2022-04-08 | 2022-04-13
開発・テスト | ログイン画面 | テスト実施 |  | 2.0 h | 2.0 h | 2.0 h | 1 | 1 | 2.0 h | 2022-04-09 | 2022-04-14
開発・テスト | ログイン画面 | テストレビュー・コード修正 |  | 2.5 h | 2.5 h | 2.5 h | 1 | 1 | 2.5 h | 2022-04-10 | 2022-04-15
開発・テスト | アカウント登録画面 | テスト仕様書 |  | 1.5 h | 1.5 h | 1.5 h | 1 | 1 | 1.5 h | 2022-04-11 | 2022-04-16
開発・テスト | アカウント登録画面 | テスト実施 |  | 4.0 h | 4.0 h | 4.0 h | 1 | 1 | 4.0 h | 2022-04-12 | 2022-04-17
開発・テスト | アカウント登録画面 | テストレビュー・コード修正 |  | 3.0 h | 3.0 h | 3.0 h | 1 | 1 | 3.0 h | 2022-04-13 | 2022-04-18
開発・テスト | マイページ画面 | テスト仕様書 |  | 4.0 h | 4.0 h | 4.0 h | 1 | 1 | 4.0 h | 2022-04-14 | 2022-04-19
開発・テスト | マイページ画面 | テスト実施 |  | 4.0 h | 4.0 h | 8.0 h | 2 | 1 | 8.0 h | 2022-04-15 | 2022-04-20
開発・テスト | マイページ画面 | テストレビュー・コード修正 |  | 4.0 h | 8.0 h | 4.0 h | 1 | 2 | 8.0 h | 2022-04-16 | 2022-04-21
開発・テスト | 保育園一覧画面 | テスト仕様書 |  | 1.5 h | 1.5 h | 1.5 h | 1 | 1 | 1.5 h | 2022-04-17 | 2022-04-22
開発・テスト | 保育園一覧画面 | テスト実施 |  | 4.0 h | 4.0 h | 4.0 h | 1 | 1 | 4.0 h | 2022-04-18 | 2022-04-23
開発・テスト | 保育園一覧画面 | テストレビュー・コード修正 |  | 2.0 h | 2.0 h | 2.0 h | 1 | 1 | 2.0 h | 2022-04-19 | 2022-04-24
開発・テスト | 検索結果画面 | テスト仕様書 |  | 1.5 h | 1.5 h | 1.5 h | 1 | 1 | 1.5 h | 2022-04-20 | 2022-04-25
開発・テスト | 検索結果画面 | テスト実施 |  | 2.5 h | 2.5 h | 2.5 h | 1 | 1 | 2.5 h | 2022-04-21 | 2022-04-26
開発・テスト | 検索結果画面 | テストレビュー・コード修正 |  | 2.0 h | 2.0 h | 2.0 h | 1 | 1 | 2.0 h | 2022-04-22 | 2022-04-27
開発・テスト | 結合・システムテスト | テストケース仕様書 |  | 3.0 h | 3.0 h | 3.0 h | 1 | 1 | 3.0 h | 2022-04-23 | 2022-04-27
開発・テスト | 結合・システムテスト | レビュー |  | 2.0 h | 4.0 h | 2.0 h | 1 | 2 | 4.0 h | 2022-04-24 | 2022-04-27
開発・テスト | 結合・システムテスト | レビュー修正 |  | 2.0 h | 2.0 h | 2.0 h | 1 | 1 | 2.0 h | 2022-04-25 | 2022-04-27
開発・テスト | 結合・システムテスト | テスト実施 |  | 8.0 h | 32.0 h | 8.0 h | 1 | 4 | 32.0 h | 2022-04-26 | 2022-04-27
開発・テスト | 結合・システムテスト | テスト修正 |  | 8.0 h | 32.0 h | 8.0 h | 1 | 4 | 32.0 h | 2022-04-27 | 2022-04-27

## 1-1-C2 (hidden)
申請フォーム
interpreting_order
主キー | カラム名 | 要素名 | データ型 | 長さ | AI
〇 | id | 申請ID | INT | 12 | 〇
| const_ip_kind | 通訳区分 | INT | 12
| date | 派遣日時 | DATE
| start_time | 開始時刻 | TIME
| end_time | 終了時刻 | TIME
| place | 派遣場所 | VARCHAR | 255
| const_pref | 都道府県 | INT | 12
| address | 住所 | VARCHAR | 255
| collocutor | 通訳の相手 | VARCHAR | 255
| interpreting_content | 通訳内容 | TEXT

## WBS(メンタリー用)
目次に戻る |  |  |  |  | 完了率：0% |  | 2 | [28 empty] | 3 | [30 empty] | 4
No. |  |  | 開始予定 | 終了予定 | 担当者 | ステータス | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12
[7 empty] | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
1 | 要件定義フェーズ |  |  |  | 未 | 未
2 |  | 仕様定義 | 2020-02-01 | 2020-02-04 | 那珂 慎二 | 未
3 |  | 仕様書作成 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 那珂 慎二 | 未
4 | 制作フェーズ
5 |  | 環境構築 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 諏訪 実奈未 | 未
6 |  | デザイン | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 那珂 慎二 | 未
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

## TODO管理表
TODONo | ステータス | 起票日 | カテゴリ | 提案・質問項目 | 提案・質問内容 | 重要度 | 備考 | 回答
例 | 01_Open | 2022-02-01 | UI設計 | UI設計書の認識齟齬有無の確認 | UI設計書が完成したので、ご確認お願いしまする！ | 高 | ファイルはSLACK上で展開したよ！ ファイル名： | xxx
例 | 02_Inprocess | 2022-02-02 | DB設計 | DB設計の項目確認 | 詳DBの項目に過不足が無いか目を通してもらいたいです！ | 高 | 他に必要なデータ項目があったら教えて！ ファイルはSLACK上にて展開したよ！ ファイル名： | xxx
例 | 03_Pending | 2022-02-03 | ユースケース図/管理者権限 |  |  | 高 | xxx | xxx
1 | 画面項目洗い出し
2 | 画面の遷移
3 | DB設計
4 | 機能洗い出し
5 | WBS
6 | ヒアリング作成
7 | 資金配分系知識のインプット
8
TODO管理ツールは別途メンターと相談

## DB1
ユーザー登録
users
主キー | カラム名 | 要素名 | データ型 | 長さ | AI
〇 | id | ユーザーID | INT | 12 | 〇
| user_name | ユーザー名 | VARCHAR | 255
| user_email | Eメールアドレス | VARCHAR | 255
| user_password | パスワード | VARCHAR | 100

## List (hidden)
ステータス
01_Open | 起票しただけで、特に対応していない課題
02_Inprocess | 検討／対応中の課題
03_Pending | 保留の課題
99_Close | 検討／対応が完了した課題
重要度
高 | プロジェクト全体の進捗に関わるクリティカルなもの
中 | 他のチームに影響がある、一定の緊急性が求められるもの
低 | 他のチームに影響がない、緊急性が低いもの

## DB (hidden)
表示開始日 | 担当者 | ステータス
2020-02-01 | 未 | 未
| 那珂 慎二 | 作業中
| 諏訪 実奈未 | 一次チェック
| 共同 | 修正
修正後チェック
完了
中断
その他